Дорожная карта

МОУ Ермаковской СОШ Рыбинского МР

по созданию  модели Службы примирения в 2015 г.

| № | Мероприятия | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Нормативно-правовое обеспечение организации деятельности образовательного учреждения |
| 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. | Принятие администрацией школы решения о создании Школьной службы примирения, заключение договора Анализ имеющихся в ОО нормативных документов, обеспечивающих создание Службы медиации. Внесение необходимых корректив в соответствии с методическим письмом. Разработка локальных актов, регламентирующих организацию деятельности Службы медиации. Внесение изменений в локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры ОО с учетом требований к соответствующей оснащенности деятельности Службы (Положение об Управляющем Совете ОО, Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений). Корректировка ООП ОО: -внесение изменений в учебный план (выделение по 1 часу внеурочной деятельности на реализацию программ, типа «Азбука общения», «Жизненные навыки» и т.п.); -внесение изменений в структуру Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования (раздел «Школьная служба медиации»). Разработка: - Положения о Школьной службе примирения в соответствии со стандартами восстановительной медиации; -Положения о Координационном Совете по Службе примирения. Внесение дополнений в Положение о стимулирующих выплатах, о выплате стимулирующих надбавок и доплат за организацию работы с обучающимися в рамках Службы медиации. Формирование нормативно-правовой базы социального партнерства, обеспечивающей разработку и реализацию Службы примирения. | Июнь 2015 г. Июнь 2015 г июнь 2015 г июнь 2015 г. Июнь–август 2015 г август Август 2015 г июнь 2015 г Август 2015 г | Директор Заместитель директора по ВР Директор ОО Директор ОО Директор ОО, заместитель по ВР Заместитель директора по ВР, педагог-психолог Директор ОО, председатель профсоюзной организации Директор ОО, координационный совет | Список куратора и ведущих программ Соответствие имеющихся нормативных документов ОО нормативным документам-правовой основе организации служб школьной медиации в ОО Разработаны соответствующие локальные акты. Создание нормативной базы, регламентирующей организацию деятельности Службы медиации. Скорректирована основная образовательная программа Разработаны Положения. Материальное стимулирование педагогов, участвующих в сопровождении Службы примирения. Заключение договоров с социальными партнерами. | Приказ о создании Службы примирения Нормативные документы. Пакет локальных актов. Пакет локальных актов. План внеурочной деятельности Протоколы заседания рабочей группы об утверждении каждого компонента основной образовательной программы основного общего образования; разработанные документы (разделы и программы). Положение о Школьной службе примирения; -Положение о Координационном Совете по Службе примирения. Протокол заседания профсоюзного собрания, приказ директора о внесении дополнений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений. Договоры о взаимодействии и планы совместной работы. |
|  | 2. Кадровое обеспечение организации деятельности по созданию службы примирения |
| 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. | Анализ кадрового обеспечения создания Службы примирения. Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации восстановительного подхода. Корректировка плана работы МО классных руководителей с ориентацией на проблемы реализации медиативного подхода. Организация и проведение тематических педагогических советов, обучающих семинаров, тренингов для педагогов школы, организация работы в творческих группах по вопросам реализации медиативного подхода. | Июнь 2015 г Июнь 2015 г Август 2015 г В течение 2015 г | Администрация ОО Заместитель по ВР, педагог-психолог Заместитель директора по ВР Координационный Совет | Выявление готовности педагогов к внедрению Службы примирения. Создание условий для прохождения Семинаров, курсов повышения квалификации педагогами. Создание условий для повышения профессионального уровня педагогов по вопросам реализации медиативного подхода. Рост профессиональной компетентности педагогов по вопросам реализации медиативного подхода. | Информационная справка. План-график. План работы МО классных руководителей. Протоколы педагогических советов, семинаров, аналитические справки. |
|  | 3. Финансовое обеспечение организации деятельности ОО по созданию службы примирения |
| 3.1. | Определение объема расходов, необходимых для реализации проекта и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | июнь 2015 г | Директор ОО | Определён объём расходов, необходимых для реализации проекта, разработан механизм их формирования. | Информация о расчётах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации проекта, заверенная учредителем; информация об объёме привлечённых дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации проекта, утвержденная учредителем. |
|  | 4. Организационное обеспечение деятельности ОО по созданию службы примирения |
| 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. | Создание рабочей группы по организации деятельности школы по духовно-нравственному и социальному воспитанию средствами социальных проектов. Проведение общешкольного родительского собрания – информирование родителей о создании и деятельности службы примирения. Анкетирование родителей и подростков на предмет выявления имеющихся конфликтов и способов разрешения. Психолого-педагогическое просвещение родителей и подростков через систему родительских собраний, бесед, практикумов, консультаций Создание Координационного Совета по Созданию службы примирения с участием социальных партнеров. Проведение круглого стола с участием социальных партнеров по теме «Медиативный подход в разрешении конфликтов и решении проблем профилактики правонарушений несовершеннолетних». Организация обучения детей и подростков по программам внеурочной деятельности «Азбука общения», «Жизненные навыки» и т.п. Организация конкурса идей социальных проектов. Реализация социальных проектов. Фестиваль социальных проектов. | Сентябрь 2015 г Октябрь 2015 октябрь 2015 г в течение 2014-15 уч. г. Август-сентябрь 2015 г. Ноябрь 2015 г В течение 2015-2016 уч. г октябрь в течение 2015-16 уч. года Май 2015 г. Май 2016 г. | Директор ОО Администрация ОО Классные руководители Классные руководители. Педагог-психолог Администрация ОО. Заместители по ВР, педагог-психолог Руководители объединений ВД Заместитель директора по ВР Заместитель директора по ВР Заместитель директора по ВР | Создание и определение функционала Рабочей группы. Получение одобрения и поддержки со стороны родителей Получение информации об имеющихся конфликтах и способах разрешения. Рост психологических знаний родителей и подростков по вопросам способов разрешения конфликтных ситуаций Организация четкого взаимодействия ОО и всех заинтересованных учреждений. Согласование действий участников по проекту. . Проводятся занятия по внеурочной деятельности Банк идей социальных проектов, проектных замыслов Приобретение проективных навыков, социальной и коммуникативной компетентности, развитие лидерских качеств и положительно значимых качеств личности Приобретение обучающимися опыта социального проектирования, развитие личности подростка, сформированность различных групп УУД. Обобщение и распространение опыта деятельности по социальному проектированию. | Приказ о создании рабочей группы по организации деятельности школы по духовно-нравственному и социальному воспитанию средствами социальных проектов, Положение. Протокол родительского собрания. Информационная справка. Протоколы родительских собраний, информационные справки Приказ о создании Координационного совета (назначении Координатора), утверждении плана работы по проекту Протокол заседания круглого стола. Программы внеурочной деятельности Презентации социальных проектов Положение о Совете по созданию Службы медиации. Программы курсов, результаты анкетирования, аналитическая справка Сценарий Фестиваля, папка проектов |
|  | 5. Информационное обеспечение организации деятельности ОО по созданию службы примирения |
| 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. | Информационные сообщения (презентации) для получения одобрения и поддержки педагогического коллектива (классных руководителей) Информационные сообщения (презентации) для получения одобрения и поддержки родителей Информационные сообщения (презентации) для получения одобрения и поддержки учеников Размещение на сайте ОО информационных материалов об организации деятельности Службы примирения Создание информационного стенда Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе реализации проекта. | Август 2015 г. Октябрь 2015 г. октябрь В течение учебного 2015-16 уч.г Октябрь 2015 г. По требованию | Зам. директора по ВР, педагог-психолог Зам. директора по ВР, педагог-психолог Те же Зам. директора по ВР, ответственный за сайт Зам. директора по ВР Координационный совет | Рост информированности педагогов по проблеме. Рост информированности по проблеме. Рост информированности по проблеме Рост информированности общественности по проблеме¸ привлечение социальных партнеров к совместной деятельности. Рост информированности участников образовательного процесса по организации и деятельности Службы примирения. Наличие нормативно-методических материалов по проблематике | Бюллетень . Фото, бюллетень Фото, бюллетень Материалы сайта Материалы информационного стенда Отчет о деятельности проектных групп, протоколы заседаний Координационного совета. |
|  | 6. Материально-техническое обеспечение организации деятельности ОО по созданию службы примирения |
| 6.1. 6.2. | Анализ материально-технического обеспечения организации деятельности по проекту Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям реализации проекта. | август 2015 г В течение года | Администрация Директор ОО | Определение необходимых изменений в оснащенности ОО с учетом организации деятельности по проекту. Приведение в соответствие материально-технической базы требованиям реализации проекта. | Информационная справка Информационная справка |

29.05.2015 г.

Директор школы                                             Т.В. Климагина

Карту разработали:

Заместитель директора по ВР М.А. Яковлева.

Педагог-психолог Е.В. Петрова